## Hoja2
INFIMANIZALES
RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
No. | Nombre Proyecto | Valor Proyecto | Recursos a ser aportados por Infimanizales | Esatdo Actual Proyecto | Contrataciones Asociadas
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO
1.1 | Proyecto Línea 3 Cable Aéreo Manizales, consistente en la construcción de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo góndola monocable desenganchable que tiene una longitud de 2,4 km y conceta los sectores de Cambulos y Palogrande en la ciudad de Manizales. | 153000000000 | 40000000000 | Durente el mes de septiembre de 2022 se adjudica las obras del proyecto a la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3 y se da inicio a esta contratación que tiene como alcance la "Construcción de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo góndola monocable desenganchable, incluyendo las obras civiles, la compraventa de equipos electromecánicos y la ejecución de las actividades técnicas integrales para los diseños, fabricación, transporte, montaje, pruebas y puesta en marcha del proyecto Línea 3 del Cable Aéreo de Manizales, Colombia”. | 1) Convenio Interadministrativo No. 2106160557 entre el Municipio de Manizales e Infimanizales. 2) Contrato Interadministrativo No. 2021-10-145 entre el Municipio de Manizales e Infimanizales con la empresa IDEAS MAS SA ESP (Gerencia Integral). 3) Contrato 001-2022 entre IDEAS MAS y la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3 para la construcción del proyecto.
1.2 | Proyecto Aerocafe, consistente en la construcción de un aeropuerto con una longitud de pista en su primera etapa de 1.460 metros ubicado en el municipio de Palestina, Caldas. | 531858000000 | 7500000 | En el año 2021 se contrató las obras de explanación de la franja de pista y disposición de materiales sobrantes, sin embargo en el año 2022 por incumplimientos del contratista, se declaró la liquidación unilateral de contrato. En el momento el proyecto se encuentra preparando los procesos que permita retomar las contrataciones de las obras del lado aire y lado tierra. | 1) Convenio Marco de Colaboración y Coordinación entre la Nación y la Región. 2) Convenio Interadministrativo Derivado del Convenio Marco de Colaboración entre la Nación y la Región.
PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
2.1 | Atención de niños, niñas y adolecentes a través de los programas de Jardín Nocturno Luz Verde y Medio Sociofamiliar | 410304000 | 410304000 | Proyecto que inicia su ejecución a fianles del mes de septiembre de 2022 y el cual busca atenter 70 NNA en el programa Jardín Luz Verde y 80 NNA en el programa de Medio Socio Familiar | Contrato 2022-09-112
2.2 | Incrementar las oportunidades de promoción de los comerciantes de la plaza de mercado de Manizales a través de la participación en ferias gastronómicas y misiones exploratorias. | 76000000 | 50000000 | Proyecto en ejecución, en el mes de septiembre de 2022 se adelantaron misiones exploratorias y en el mes de octubre de 2022 se tiene prevista la feria gastronómica "Sabores de Caldas" en alianza con Fenalco Caldas. | Contrato 2022-09-104
2.3 | Brindar educación musical sinfónica y actividades artísticas a niños, niñas y adolescentes (NNA) de la comuna San José de la ciudad de Manizales, | 263600000 | 150000000 | Proyecto que tiene previsto su inicio de ejecución en el mes de octubre de 2022 con la formación de 150 NNA | Contrato 2022-09-124